## Sheet1
N° | Nombre Etapa | Rol Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Toma de requerimientos | Desarrollador | 2022-02-18 | 2022-02-21 | bar: 18 to 21
2 | Identificacion de procesos | Equipo de desarrollo | 2022-02-21 | 2022-02-24 | bar: 21 to 24
3 | Diseño de prototipos | Equipo de diseño | 2022-02-24 | 2022-02-28 | bar: 24 to 28
4 | Planeacion de Base de datos | Desarrollador de BD | 2022-02-24 | 2022-02-28 | bar: 24 to 28
5 | Codificacion de paginas FrontEnd | Equipo de desarrollo | 2022-02-28 | 2022-03-04 | bar: 28 to 4
6 | Configuracion de servidor | Administrador de sistema | 2022-03-01 | 2022-03-03 | bar: 1 to 3
7 | Codificacion de sistema BackEnd | Equipo de desarrollo | 2022-03-07 | 2022-03-14 | bar: 3 to 12
8 | Etapa de pruebas | Testers | 2022-03-04 | 2022-03-17 | bar: 4 to 15
9 | Liberacion a produccion | Administrador de sistema | 2022-03-21 | 2022-03-25 | bar: 16 to 21